**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  |   |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Декабрь – январь 2013 – 2014гг | Заведующая МБДОУ - | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС МБДОУ –д/с №1 «Колокольчик» |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Декабрь – январь 2013 – 2014гг | Заведующая МБДОУ  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС. |   |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – март 2014 | заведующая | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС   |  протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Январь – Февраль 2014 г. |  рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6. | Административное совещание при заведующей «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | Апрель 2014 | Заведующая МБДОУ  | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, в    | Старший воспитатель   | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы в соответствии с примерными образовательными программами | До 01.04.2015     | Заведующая |  | Проект программы |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Май - июнь 2015г.    |   |   | Приказ |
| 10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг |  Сентябрь  | Старший воспитатель | Наличие календарно-тематических планов у педагогов  | Протокол |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, в    |  Педагог –психолог Старший воспитатель | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки   | План работы  |
| 12 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Заведующая МБДОУ и учителя начальных классов |   |   | План перехода |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно     | Заведующая ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы , педсовета |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период    | Старший воспитатель ДОУ | Диагностические материалы   | План контроля |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период    | Старший воспитатель   |   | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |   |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период    | Заведующая МБДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС   | План-график курсов |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.     | Весь период  | Старший воспитатель | Ликвидация затруднений   | Протокол |
|   | 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |   |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.      | Поэтапно | Заведующая ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.   | Весь период | Заведующая ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС   | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами    | Весь период  | Старший воспитатель | Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.  | Информационная справка |
| 4. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.   | Весь период   | Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
|   | 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС  |   |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС     | 2014-2016   | Старший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС в МБДОУ | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |